# ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 августа 2011 г. 	                                                                                   № 2/4-5

г. Назрань

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии Республики Ингушетия по подготовке и проведению выборов депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия и органов местного самоуправления

4 декабря 2011 года

Руководствуясь статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статями 8 и 9 Закона Республики Ингушетия «Об Избирательной комиссии Республики Ингушетия» и постановлением ЦИК России от 29 июня 2011 года № 18/195-6 «О комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов в субъекте Российской Федерации 4 декабря 2011 года»,  Избирательная комиссия Республики Ингушетия постановляет:

1.	Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Республики Ингушетия по подготовке и проведению выборов депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия и органов местного самоуправления 4 декабря 2011 года (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий на заместителя Председателя Избирательной комиссии Республики Ингушетия А.Я. Экажева.

3. Направить настоящее постановление в ЦИК России для сведения,  в средства массовой информации для опубликования и разместить на сайте Избирательной комиссии Республики Ингушетия.

| Председатель Избирательной комиссии Республики Ингушетия | М.Х. Евлоев |
| --- | --- |
| Секретарь Избирательной комиссии Республики Ингушетия | ##### М.А. Парижева |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Избирательной комиссии Республики Ингушетия от 02 августа 2011 г. № 2/4-5 |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Республики Ингушетия по подготовке и проведению выборов

депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия и органов местного самоуправления

4 декабря 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и размещение в сети Интернет сведений о назначенных выборах депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия и органов местного самоуправления | В соответствии с Инструкцией по размещению данных ГАС «Выборы» в сети Интернет | А.Я. Экажев, М.М. Мальсагов, Информационный центр ИК РИ |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия | В соответствии с календарным планом | А.Я. Экажев, М.А. Парижева, члены ИК РИ, Информационный центр ИК РИ |
| 1.3 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления Республики Ингушетия | В соответствии с календарными планами | А.Я. Экажев, М.А. Парижева, члены ИК РИ, территориальные избирательные комиссии |
| 1.4 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия и органов местного самоуправления | Весь период | А.Я. Экажев, М.А. Парижева, члены ИК РИ, организационно-правовой отдел Аппарата ИК РИ, территориальные избирательные комиссии |
| 1.5 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | А.Я. Экажев, члены ИК РИ, организационно-правовой отдел Аппарата ИК РИ, территориальные избирательные комиссии |
| 1.6 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия и органов местного самоуправления | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по четвергам) до дня голосования | М.М. Албогачиев члены ИК РИ, Аппарат ИК РИ |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Анализ избирательного законодательства Республики Ингушетия по выборам депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия и органов местного самоуправления | Не позднее 30 августа 2011 года | М.А. Парижева, члены ИК РИ, организационно-правовой отдел Аппарата ИК РИ |
| 2.2 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия и органов местного самоуправления | Весь период | А.Я. Экажев, М.А. Парижева, члены ИК РИ, Аппарат ИК РИ |
| 2.3 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям Республики Ингушетия в подготовке к использованию и в использовании фрагментов ГАС «Выборы» | Весь период | А.Я. Экажев, Информационный центр ИК РИ |
| 2.4 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям Республики Ингушетия в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | М.М. Албагачиев |
| Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение информационного плана сопровождения подготовки и проведения выборов депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия и органов местного самоуправления | До 1 сентября 2011 года | А.Я. Экажев, М.М. Албогачиев, территориальные избирательные комиссии |
| 3.2 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической записки о ходе подготовки и проведении выборов депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия и органов местного самоуправления | 1 декабря 2011 года (о ходе подготовки выборов); 12 декабря 2011 года (о проведении и общих результатах выборов) | А.Я. Экажев, М.А. Парижева, члены ИК РИ |
| 3.3 | Подготовка информационных материалов для опубликования в средствах массовой информации | Весь период | А.Я. Экажев, М.М. Албогачиев, Аппарат ИК РИ |
| 3.4 | Организация и обеспечение работы «горячей линии» ИК РИ | С 15 августа по 4 декабря 2011 года | А.Я. Экажев, М.А.Парижева, члены ИК РИ, Аппарат ИК РИ |
| 3.5 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в организации общественных «горячих линий» связи с избирателями | Весь период | А.Я. Экажев, М.А.Парижева, члены ИК РИ, Аппарат ИК РИ |
| Раздел 4. Использование технических средств голосования и подсчета голосов |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение использования комплексов обработки избирательных бюллетеней | В соответствии с решениями ЦИК России и ИК РИ | А.Я. Экажев, Аппарат ИК РИ, территориальные избирательные комиссии |
| Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 5 декабря 2011 года | М.А. Парижева, Аппарат ИК РИ, территориальные избирательные комиссии |
| 5.2 | Подготовка отчета об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней | До 25 декабря 2011 года | А.Я. Экажев, Информационный центр при ИК РИ |